«БЕКІТЕМІН»

Қостанай облысы

әкімінің орынбасары

_____________Е. Спанов

«___» __________ 2022 жыл

Кәмелетке толмағандар арасында өзіне-өзі қол жұмсаудың, құқық бұзушылықтардың, есірткі және психотроптық заттарды тұтынудың, балалар жол-көлік жарақатының алдын алудың 2022-2024 жылдарға арналған ведомствоаралық іс-шаралар жоспары

| р/с№ | Іс-шара | Аяқталу нысаны | Жауапты орындаушылар | Орындау мерзімі | Болжалды шығын |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кәмелетке толмағандар арасында өзіне-өзі қол жұмсаудың алдын алу шаралары |  |  |  |  |  |
| 1. | Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларына сәйкес білім беру ұйымдарын педагог-психологтармен, әлеуметтік педагогтермен толықтыру бойынша шараларды қабылдау | Оқу жылына педагог-психологтардың, әлеуметтік педагогтердің деректер қоры, қажеттілік туралы ақпарат | ББ | 2022 ж. тамыз 2023 ж. тамыз 2024 ж. тамыз | көзделген қаражат шегінде |
| 2. | Мектеп психологтарын тиісті материалдық-техникалық жарақтандырылған жеке арнайы кабинеттермен қамтамасыз ету | Ақпарат | ББ | Жыл сайын | көзделген қаражат шегінде |
| 3. | Білім бөлімдері мен Психологиялық қолдау және қосымша білім беру өңірлік орталығының интерент-ресурстарында педагог-психологтарға арналған арнаулы айдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету | Интернет айдары | ББ | Тұрақты | көзделмеген |
| 4. | Кәмелетке толмағандар арасында аутодеструктивті мінез-құлықтың алдын алу, кәмелетке толмағандар мен олардың ата-аналарына психологиялық-педагогикалық көмек көрсету мәселелері бойынша әдістемелік және анықтамалық сипаттағы буклеттер, брошюралар дайындау | Буклеттер, брошюралар | ББ, ДСБ | жарты жылда 1 рет | көзделген қаражат шегінде |
| 5. | Білім алушылар, ата-аналар үшін психикалық денсаулық және дағдарыс жағдайларында адамдарға көмек көрсету мәселелері бойынша ақпараттық-ағартушылық және білім беру іс-шараларын өткізу | Ақпарат (іс-шаралар саны, қатысушыларды қамтамасыз ету %) | ББ, ДСБ | Жыл сайын | көзделген қаражат шегінде |
| 6. | Колледж оқушылары мен студенттерінің мәдениет, дін және өнер өкілдерімен, психологтармен, дәрігерлермен, өңірдің танымал адамдарымен (спортшылар, қоғам қайраткерлері және т. б.) өмірлік ұстанымдарды және өмірге деген құндылықты қалыптастыру бойынша кездесулерді ұйымдастыру | Ақпарат | ББ, ДІБ, МБ, СБ, ДШСБ | тоқсанына 1 рет | көзделмеген |
| 7. | «Үндестік» облыстық жобасын іске асыру (ашық есік күндері, тақырыптық көрмелер, педагогикалық консилиумдар, «әкелер мектебі», «аналар мектебі», «ата-аналар кеңесі», «отбасы клубтары» және т.б.). | Ақпарат | ББ | тоқсанына 1 рет | көзделмеген |
| 8. | Жастар арасында жағымсыз үрдістерді еңсеру бойынша әлеуметтік жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету (өзіне-өзі қол жұмсау, жүктілік, ұрпақ жаңғырту денсаулығы) | Жоба, шығармашылық есеп | ББ, ҚДБ, ЖРО, ҮЕҰ | Жыл сайын | көзделген қаражат шегінде |
| 9. | Кәмелетке толмағандар арасында өзіне-өзі қол жұмсау жағдайлары мониторингін жүргізу | Ақпарат | ПД, ББ, КТІжҚҚК | Ай сайын | көзделмеген |
| 10. | Балалар мен жасөспірімдерді, оның ішінде «тәуекел тобындағыларды» сабақтан тыс уақытта үйірме қызметіне, дене шынықтыру және спортпен айналысуға тарту арқылы шаралар қабылдау | Ақпарат | ББ, МБ, ДШСБ, КТІжҚҚК | Жыл сайын | көзделген қаражат шегінде |
| 11. | Демалыс кезінде девианттық мінез-құлқы бар балалар мен жасөспірімдерге психологиялық қолдау көрсету алаңдарын ұйымдастыру | Ақпарат | ББ | Жыл сайын жазғы кезеңде | көзделген қаражат шегінде |
| 12. | Кейіннен түзету жұмыстарын өткізу үшін өзіне-өзі қол жұмсауға бейім, мінез-құлқында ауытқушылығы бар тұлғаларды анықтау бойынша кәмелетке толмағандармен жеке жұмыс өткізу | Ақпарат | ББ, ДСБ | тоқсанына 1 рет | көзделмеген |
| 13. | «Психологиялық қолдау және қосымша білім беру өңірлік орталығының желі үйлестірушілері» облыстық жобаны іске асыру | Ақпарат | ББ | тоқсанына 1 рет | көзделген қаражат шегінде |
| Балаларға қатысты зорлық-зомбылықтың және қатігез қараудың алдын алу шаралары |  |  |  |  |  |
| 1. | Әлеуметтік педагогтар, сондай-ақ балаларға қатысты зорлық-зомбылық пен қатыгез қараудың алдын алу саласындағы мәселелермен айналысатын мамандар үшін оқыту семинар-тренингтерін өткізуді қамтамасыз ету | Тренингтер, семинарлар | ББ | жарты жылда 1 рет | көзделген қаражат шегінде |
| 2. | Балаларға қатігездікпен қарау проблемасына назар аударуға және қатыгездікпен қараудың, оның ішінде тәрбиелеудің зорлық-зомбылық әдістерінің көріністеріне жол бермеуге бағытталған әлеуметтік жобаларды іске асыруды қамтамасыз ету | Жоба, шығармашылық есеп | ББ, КТІжҚҚК, ҮЕҰ | Жыл сайын | көзделген қаражат шегінде |
| 3. | Білім беру процесі қатысушыларына зорлық-зомбылық пен кәмелетке толмағандардың құқықтарының бұзылуы мәселесі бойынша «сенім телефондарының» нөмірлерін, өмірлік қиын жағдайға тап болған балаларға қолдау және көмек көрсететін қызметтердің байланыс нөмірлерін хабарлау | Ақпарат | ББ, ПД, ДСБ | Тұрақты | көзделмеген |
| 4. | Балаларға қарсы зорлық-зомбылықтың алдын алу мәселелерінде ата-аналардың құзыреттілігін арттыру мақсатында конференцияларды, дөңгелек үстелдерді, дәрістерді, жиналыстарды өткізу | Ақпарат | ББ, ПД, ДСБ | Жарты жылда бір рет | көзделмеген |
| 5. | Толық емес отбасыларда, оның ішінде еркек жынысты адам қамқоршысы немесе қорғаншысы болып табылатын отбасыларда және өгей әкесі және ата-анасымен бірге тұратын еркек тәрбиелейтін отбасыларда тұратын балалардың тұру жағдайларын, өзара қарым-қатынасты тексеру бойынша рейдтер ұйымдастыру | Ақпарат | ПД, КТІжҚҚК, ББ | Жарты жылда бір рет | көзделмеген |
| 6. | Кәмелетке толмағандарды арнаулы әлеуметтік қызметтермен қамту бойынша мониторинг жүргізу: - арнайы және ерекше режимде ұстайтын білім беру ұйымдарының түлектері; - бас бостандығынан айыру орындарынан оралғандар; - пробация қызметінің есебінде тұрғандар; - қатыгездікке ұшырағандар; | Кәмелетке толмағандар тізімі | ББ, ПД, КТІжҚҚК | Тоқсан сайын | көзделмеген |
| 7. | Балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, кәмелетке толмағандардың жыныстық тиіспеушілігіне қарсы қылмыстардың профилактикасы, сондай-ақ құқық қорғау және сот органдарынан тәжірибелі практиктерді, сондай-ақ үкіметтік емес ұйымдардың сарапшыларын шақыра отырып, балаларға зорлық-зомбылық және қатыгез қарау фактілерінің алдын алу мәселелері бойынша ата-аналар жиналысын өткізу | Ақпарат | ББ, ПД, КТІжҚҚК, ДСБ | жарты жылда 1 рет | көзделмеген |
| 8. | Балаларға қатысты зорлық-зомбылықтың алдын алу және оның алдын алу мәселелерін өңірлік және республикалық БАҚ-та жариялауды ұйымдастыру (брифингтер, мақалалар, репортаждар, сұхбаттар, телевизиялық бағдарламалар, инфографика, жадынамалар) | Жарияланым | КТІжҚҚК, ББ | жарты жылда 1 рет | көзделмеген |
| 9. | Азаматтық некеде тұратын кәмелетке толмағандарды анықтау, кәмелетке толмағандардың заңды өкілдерімен түсіндіру жұмыстарын жүргізу | Ақпарат | ПД, ББ | Тоқсан сайын | Көзделмеген |
| Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың, есірткі және психотроптық заттарды тұтынудың, балалардың жол-көлік жарақатының алдын алу шаралары |  |  |  |  |  |
| 1. | Мектептік медиациясы институтының қызметін ұйымдастыру (татуласу қызметі) | Татуласу қызметтерін құру туралы бұйрықтар, ақпарат | ББ | 2022 жыл | көзделмеген |
| 2. | Жасөспірімдер қылмысы мен қадағалаусыз қалу деңгейіне мониторинг жүргізу, профилактикалық есепке алудың түрлерінде тұрған кәмелетке толмағандарға мониторинг жүргізу | Ақпарат, балалардың тізімдік құрамы | ПД, ББ, КТІжҚҚК | Ай сайын/ тоқсан сайын | көзделмеген |
| 3. | Құқық қорғау органдарында есепте тұрған тұрмысы нашар отбасылар мониторингін жүргізу | Ақпарат | ПД, ББ, КТІжҚҚК | Тоқсан сайын | көзделмеген |
| 4. | Кәмелетке толмағандарды есірткіні пайдалануға және өткізуге, жезөкшелікпен айналысуға, өзге де құқыққа қарсы әрекеттерге тарту, олардың түнгі уақытта ойын-сауық мекемелерінде болу, сондай-ақ кәмелетке толмағандарға алкоголь және темекі өнімдерін өткізу фактілерін анықтау мақсатында ойын-сауық мекемелерінде жастардың жаппай болу орындарын тексеру бойынша рейдтік іс-шаралар өткізуді қамтамасыз ету | Ақпарат | ПД, КТІжҚҚК, ББ | жарты жылда 1 рет | көзделмеген |
| 5. | Білім беру ұйымдарында облыстың белгілі тұлғаларын, ҮЕҰ мен құқық қорғау органдарын тарта отырып құқық бұзушылықты болдырмау мәселелері бойынша құқық түсіндіру жұмысын ұйымдастыру | Ақпарат | ББ, ПД | Жыл сайын | көзделмеген |
| 6. | Жазғы кезеңде мектепішілік профилактикалық есепте және полиция органдарының есебінде тұрған кәмелетке толмағандардың бос уақыты мен еңбекпен қамтылуын қамтамасыз ету (балалар жасақтары мен лагерлерді құру және жұмыс істеуі, сондай-ақ жасөспірімдерді уақытша еңбекпен қамтамасыз ету) | Ақпарат | ББ, МБ, ДШСБ | Жыл сайын | көзделген қаражат шегінде |
| 7. | БАҚ-та кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтар мен қылмыстардың алдын алу бойынша профилактикалық жұмыс мәселелерін жариялау | Жарияланым | ББ, КТІжҚҚК, ПД | жарты жылда 1 рет | көзделген қаражат шегінде |
| 8. | Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтар мен қылмыстардың алдын алу бойынша профилактикалық жұмысқа бағытталған әлеуметтік жобаларды іске асыруды қамтамасыз ету | Жоба, шығармашылық есеп | ББ, ҮЕҰ | Жыл сайын | көзделген қаражат шегінде |
| 9. | «Жасөспірім», «Құқықтық тәртіп», «Түнгі қаладағы балалар», «Назар аударыңыз-балалар!» ІІБ барлық қызметтерінің, өзге де мүдделі ведомстволардың қатысуымен республикалық жедел-профилактикалық іс-шаралар ұйымдастыру | Ақпарат | ПД, КТІжҚҚК, ББ | тоқсанына 1 рет | көзделмеген |
| 10. | Білім беру ұйымдарын бейнебақылау жүйелерімен жарақтандыруды, қауіпсіздікті қамтамасыз етуді бақылау жүйелерін орнатуды қамтамасыз ету (турникеттер, дабыл түймелері) | Ақпарат | ББ, ПД | Жыл сайын | көзделген қаражат шегінде |
| 11. | Білім беру ұйымдарындағы «Жас полиция көмекшілері», «Жас қозғалыс инспекторлары» жасақтарының, «Жас сарбаз» клубтарының жұмысын жалғастыру | Ақпарат | ББ | Жыл сайын | көзделмеген |
| 12. | Білім беру ұйымдарында жауапты мінез-құлыққа дағдыландыру және саламатты өмір салтын, деструктивті ықпалға төзімділікті қалыптастыру бойынша курс енгізу | Күнтізбелік-тақырыптық жоспарлау бойынша сабақтар өткізу | ББ | 2022 жыл | көзделмеген |
| 13. | Қазіргі психоактивті заттарды тарату, кәмелетке толмағандарды олардың заңсыз айналымына тарту проблемасы бойынша білім беру ұйымдары оқушыларының ата-аналарымен кездесулер өткізу (дәрістер, дөңгелек үстелдер, семинарлар, есірткі заттарды, психотропты заттарды тұтынуды алдын алу және саламатты өмір салтын қалыптастыру бойынша әңгімелесулер) | Ақпарат | ББ, ПД, ДСБ | Тоқсан сайын | көзделмеген |
| 14. | Есірткіні пайдаланудың салдары, олардың заңсыз айналымына қатысуы туралы жарияланымдарды ресми сайттар мен әлеуметтік желілерде тұрақты орналастыруды қамтамасыз ету | Ақпарат | ББ, ПД, ДСБ | Жарты жылда 1 рет | көзделмеген |
| 15. | Халықаралық нашақорлыққа қарсы күрес күніне арналған іс-шаралар кешенін өткізу (суреттер конкурстарын, «Есірткіге жол жоқ» плакаттарын, спорт іс-шараларын, акцияларды және т. б. өткізу) | Акциялар | ББ, ПД | 2022-2024 жж. 26 маусым | көзделмеген |
| 16. | Оқушылар мен ата-аналармен балалардың жарақаттануын алдын алуға бағытталған ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу | Конкурстар, акциялар, дәрістер өткізу | ББ, ПД | Тоқсан сайын | көзделмеген |
| 17. | Мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балалардың қатысуымен болған жол-көлік оқиғаларының, ЖҚЕ бойынша мектеп бұрыштарының, ЖҚЕ бойынша кабинеттердің, балаларды ЖҚЕ практикалық оқытуға арналған авто алаңдардың болуы туралы мәліметтердің тұрақты есебін қамтамасыз ету | Ақпарат, балалар тізімі | ПД, ББ | Ай сайын | көзделмеген |

Аббревиатураларды таратып жазу:

ББ - білім басқармасы

ДСБ - Денсаулық сақтау басқармасы

ДІБ - дін істері басқармасы

МБ - мәдениет басқармасы

ДШСБ - дене шынықтыру және спорт басқармасы

ҚДБ - қоғамдық даму басқармасы

ЖРО - жастар ресурстық орталықтары

ПД - полиция департаменті

ҮЕҰ- үкіметтік емес ұйымдар

КТІжҚҚК- кәмелетке толмағандардың ісі және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі комиссия